## сВДГО, с п. благ. б.лиф. с бойл
Жилые дома с полным благоустройством (без лифтов) с ВДГО, с бойлером
План работ и услуг по содержанию общего имущества МКД на 2016г.
№ п.п. | Содержание работ и услуг | Периодичность | Чапаева, 37
I. Содержание общего имущества в многоквартирном доме*
1. Техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных сетей
1.1. | Техническое обслуживание систем теплоснабжения
1.1.1. | Укрепление кронштейнов для труб и приборов центрального отопления. | по мере выявления | 1 декада июля
1.1.2. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. | систематически | по мере выявления
1.1.3. | Консервация / расконсервация системы центрального отопления: осмотр системы центрального отопления, теплообменников (бойлеров). | 1 раз в год / 1 раз в год | 2 декада сентебря
1.1.4. | Проверка состояния трубопровода на чердаках, в подвалах и каналах, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, проверка и мелкий ремонт теплоизоляции. Проверка состояния отопительных приборов МОП. | 1 раз в месяц | 2-я декада ежемесячно
1.1.5. | Осмотр насосов, регулировочной запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств | 1 раз в неделю | еженедельно
1.1.6. | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры. | в соответствии с утвержденным графиком ремонта | 3 декада февраля
1.1.7. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления. | по мере выявления | По мере выявления
1.1.8. | Промывка теплообменников (бойлеров), системы отопления и ГВС под давлением. Спуск воды из системы. Опрессовка теплообменников (бойлеров), системы отопления и ГВС. Наполнение теплообменников (бойлеров), системы отопления и ГВС в целом до рабочего давления. | 1 раз в год | 1 декада апреля
1.2. | Техническое обслуживание систем электроснабжения и электрооборудования
1.2.1. | Проведение технических осмотров электротехнических устройств: электротехнических сетей и арматуры в МОП, групповых (этажных и вводного) распределительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | 1 раз в год по утвержденному графику | октябрь. 1 декада
1.2.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: электротехнических сетей и арматуры в МОП, групповых (этажных и вводного) распределительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | по мере выявления | по мере выявления
1.2.3. | Проверка заземления оболочки электрокабеля и электрооборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, замер сопротивления металлической связи, замер сопротивления "фаза-ноль", замер сопротивления контура заземления в местах общего пользования и подвалах. | 1 раз в год по утвержденному графику | октябрь. 1 декада
1.2.4. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета электрической энергии | по утвержденному графику | 1, 3 декада каждого месяца
1.3. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
1.3.1. | Проведение технических осмотров в системах водоснабжения и водоотведения (проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры, санитарно-технических приборов в технических подпольях; проверка состояния на магистральных водопроводах внутри дома, раструбов канализационных труб,осмотр канализационных ревизий, сифонов) в МОП и в пределах эксплуатационной ответственности. | 2 раза в год по утвержденному графику | 3 декада февраля 1 декада октября
1.3.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок и набивка сальников запорной и регулирующей арматуры в технических подпольях,бойлерных; уплотнение сгонов; устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях бойлерных) в МОП и в пределах эксплуатационной ответственности. | по мере выявления | по мере выявления
1.3.3. | Прочистка канализационного лежака и выпусков до колодцев. | 2 раза в год по утвержденному графику | 1 декада апреля 1 декада октября
1.4. | Техническое обслуживание строительных конструкций
1.4.1. | Замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях; укрепление входных дверей; укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в МОП; мелкий ремонт оконных заполнений в подвальных помещениях. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.2. | Открытие и закрытие окон для проветривания в подвальных помещениях. | весной/осенью | май/сентябрь
1.4.3. | Устранение незначительных неисправностей в строительных конструкциях; устранение незначительных неисправностей кровли (восстановление примыканий к выступающим строительным конструкциям над кровлей, заделка трещин и разрывов кровельного покрытия, укрепление карнизных свесов); мелкий ремонт вентиляционных шахт; укрепление и мелкий ремонт ограждений на кровле; мелкий ремонт ходовых досок на чердаках; ремонт и укрепление жалюзийных решеток в чердачных помещениях. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.4. | Мелкий ремонт отмосток и входов в подъезды. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.5. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | по мере выявления 2 раза в год | по мере выявления
1.4.6. | Проведение технических осмотров вентиляционных / дымовентиляционных каналов. | 1 раз / 4 раза в год | февраль
1.4.7. | Прочистка засоренных вентиляционных / дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости | выполнение по мере необходимости
1.4.8. | Уборка от мусора технических помещений. | 2 раза в год | 3-декада апреля,августа
1.4.9. | Очистка снега с крыши, сбивание сосулек. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание
1.5.1. | Прием заявок от населения, выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. | круглосуточно | по мере выявления, круглосуточно
1.6. | Прочие работы
1.6.1. | Дератизация и дезинсекция технических помещений. Санитарно-химические, миккробиологические, паразитологические исследования воды, почвы. | по отдельному графику согласно договора со спец.организацией ООО "Дезслужба" | Дератизация : март, июнь, сентябрь, декабрь; дезинсекция от блох: с мая по октябрь; дезинсекция от мух: с мая по август; Проба воды: 1 декада каждого месяца, Проба почвы: июль, сентябрь
1.6.2. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | по отдельному графику согласно договора со спец.организацией ОАО "Свердловскоблгаз" | 1 раз в год
1.6.3. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ) | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией ООО "Технологическая лаборатория" | 1, 3 декада каждого месяца
1.6.4. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета ХВС (УКУХВС) | по отдельному графику согласно договора со спец. организацией ООО "Технологическая лаборатория" | 1, 3 декада каждого месяца
1.6.5. | Диспетчеризация узлов коммерческого учета (УКУХВС, УКУТ) | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией ООО "Теплоэксперт" | выполнение в соответствии с графиком работ
1.6.6. | Организация мест для накопления и складирования отработанных ртутьсодержащих ламп с МОП и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности. | по мере необходимости | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
1.6.7. | Уборка мест общего пользования (сухая и влажная уборка тамбуров, входов в подъезды, лестничные марши, межэтажные площадки, оконные рамы, стены)* | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией | Сухая уборка- 2 раза в месяц; Влажная уборка- 2 раза в месяц; Мытье окон, стен дверей - 1 раз в год
1.6.8. | Тех. Обслуживание газовой котельной по Энергостроителей, 7 | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией | нет
2. Содержание придомовой территории
2.1. | Уборка территории в летний (теплый) период
2.1.1. | Подметание крылец, площадок перед входом в подъезд, пешеходных дорожек, уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 5 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.2. | Подметание внутридворового проезда, уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 5 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.3. | Подметание неусовершенствованного покрытия (грунт), уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 1 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.4. | Уборка отмостки, спусков в подвал, транспортировка мусора в установленное место. | 1 раз в 2 недели | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.5. | Уборка случайного мусора с газона. | 3 раза в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.6. | Уборка сучьев, листвы, образовавшихся в период листопада. | 1 раза в неделю в период листопада | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.1.7. | Выкашивание газонов. | 1 раз в год | 1 декада июня 1 декада августа
2.2. | Уборка территории в зимний (холодный) период
2.2.1. | Подметание снега с крылец и площадок перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной до 2см). | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада
2.2.2. | Сдвижка снега с крылец и площадок перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной более 2см). | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада
2.2.3. | Посыпка территории песком и противогололедными составами во время гололеда (пешеходные дорожки и площадки перед входом в подъезд). | по мере необходимости | по мере необходимости
2.2.4. | Очистка от уплотненного снега крылец и площадок перед входом в подъезд, спуски в подвал. | 1 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.2.5. | Очистка отмостки от уплотненного снега и наледи. | 1 раз в год (весной) | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.2.6. | Очистка от снега крышек люков канализационных колодцев после снегопада. | по мере необходимости | после снегопада
2.3. | Уборка контейнерных площадок
2.3.1. | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер (в теплый и холодный период). | 1 раз в сутки-5 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.3.2. | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи (в холодный период: с ноября по март). | 1 раз в сутки-5 раз в неделю (в дни снегопада) | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.3.3. | Техническое обслуживание контейнеров (очистка контейнеров от грязи и мелкий ремонт контейнеров). | по мере необходимости | по мере необходимости
2.4. | Очистка урн (при наличии)
2.4.1. | Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки-5 раз в неделю; | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2.5. | Механизированная уборка
2.5.1. | Механизированная уборка внутридворового проезда от снега (без вывоза). | 1 раз в год | по мере необходимости
2.5.2. | Вывоз снега. | 1 раз в год
3. ТБО
3.1. | Вывоз ТБО (в том числе КГМ - 10%). | 5 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
3.2. | Утилизация ТБО (в том числе КГМ - 10%). | 5 раз в неделю | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
4. Содержание лифтов
4.1. | Техническое обслуживание лифтов, уборка кабин лифтов. | по отдельному графику согласно договора со спец. организацией
II. Услуги по управлению
1.1. | Организация работ по обследованию многоквартирных жилых домов с целью определения: - технической готовности МКД к эксплуатации (в том числе к сезонной); - необходимости проведения текущего и капитального ремонта; | 2 раза в год | Весенний осмотр: с 01.02.2014г. до 25.04.2014г., осенний осмотр: с 01.07.2014г. до 15.09.2014г.
| .- пригодности (непригодности) жилого помещения и (или) многоквартирного дома для постоянного проживания и направление соответствующей информации в Администрацию БГО для принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.2. | Планирование работ по содержанию и ремонту переданных в управление объектов. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.3. | Планирование финансовых и технических ресурсов для содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.4. | Заключение договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.5. | Осуществление систематического контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями и за исполнением иных договорных обязательств. | постоянно | постоянно
1.6. | Ведение технической документации на переданные в управление объекты. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.7. | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания. | по мере необходимости, по мере поступления | по мере необходимости, по мере поступления
1.8. | Функции, связанные с регистрацией граждан: ведение паспортной работы, взаимодействии с органами правопорядка, выдаче справок по месту требования. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.9. | Начисление и сбор платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг с собственников и нанимателей помещений. | ежемесячно | ежемесячно
1.10. | Взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с собственников и нанимателей помещений. | постоянно при ее наличии | постоянно при ее наличии
1.11. | Изготовление и подача бухгалтерской и налоговой отчетности за ТСЖ | по решению собственников | 1 раз в квартал, 1 годовой
III. Текущий ремонт
| Текущий ремонт общего имущества и ВДО многоквартирного дома. | В соответствии с планом работ по текущему ремонту | в соответствии с планом работ по текущему ремонту